## Home
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Giao diện trang Home |  |  | 100% | Nghiêm
Logo |  |  | 100% | Nghiêm
Navbar |  |  | 100% | Nghiêm
Submenu |  |  | 100% | Nghiêm
Search form |  |  | 100% | Nghiêm
Login popup |  |  | 100% | Nghiêm
Gia diện trang About |  |  | 100% | Nghiêm
Giao diện trang LIst Movie |  |  | 100% | Nghiêm
Giao diện trang news |  |  | 100% | Nghiêm
Render list phim trang home |  |  | 100% | Nghiêm
Render list phim trang List Movie |  |  | 100% | Nghiêm
Tính năng xem chi tiết phim |  |  | 100% | Nghiêm
Tính năng hiển thị lịch chiếu, cụm rạp |  |  | 100% | Nghiêm
Tính năng đăng ký |  |  | 100% | Nghiêm
Tính năng đăng nhập |  |  | 100% | Nghiêm
Tính năng đăng xuất |  |  | 100% | Nghiêm
Tính năng Cập nhật thông tin user |  |  | 100% | Nghiêm
Tính năng Quản lý vé |  |  | 100% | Nghiêm
Tính năng đặt vé |  |  | 100% | Nghiêm

## Admin
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Dashboard |  |  | 100% | Nghiêm
Logo |  |  | 50% | Nghiêm |  |  | 50% | Nhật Trường
Navbar |  |  | 90% | Nghiêm |  |  | 90% | Nhật Trường
Submenu |  |  | 100% | Nghiêm |  |  | 100% | Nhật Trường
Search form |  |  | 90% | Nghiêm |  |  | 90% | Nhật Trường
Login popup |  |  | 80% | Nghiêm |  |  | 80% | Nhật Trường
Quản lí phim |  |  | 100% | Nghiêm
Xóa phim |  |  | 100% | Nghiêm
Edit phim |  |  | 100% | Nghiêm
Thêm lịch chiếu |  |  | 100% | Nghiêm
Thêm phim mới |  |  | 100% | Nghiêm
Quản lí người dùng |  |  | 100% | Nghiêm
Thêm người dùng |  |  | 100% | Nghiêm
Edit thông tin ngươi dùng |  |  | 100% | Nghiêm
Xóa người dùng |  |  | 100% | Nghiêm
Quản lí hệ thông rạp chiếu |  |  | 100% | Nghiêm